# МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

15.09.2009г №7035-07д/07

|  | # Руководителям # муниципальных органов # управления образованием Руководителям областных образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования Директорам областных специальных (коррекционных) образовательных учреждений |
| --- | --- |

В целях организации подготовки и проведения единого государственного экзамена на территории Московской области в 2010 году Министерство образования Московской области направляет для использования в работе план-график мероприятий подготовки выпускников образовательных учреждений к сдаче ЕГЭ.

Приложение: 4л.

Первый заместитель министра образования

Правительства Московской области                                          В.Г.Чайковский

Сосунова С.А.

8-498-602-10-92

Приложение

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

11.09.2009г №1945

Об утверждении плана-графика

подготовки и проведения единого государственного экзамена

на территории Московской области в 2010 году и плана-графика мероприятий подготовки выпускников образовательных учреждений к сдаче единого государственного экзамена на территории

Московской области в 2010 году

В целях организации подготовки и проведения единого государственного экзамена на территории Московской области в 2010 году,  в соответствии с Порядком проведения единого государственного экзамена, утвержденным приказом Минобрнауки России от 24.02.2009 № 57, зарегистрированным Минюстом России 27.03.2009 № 13600

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. План-график подготовки и проведения единого государственного экзамена на территории Московской области в 2010 году.

1.2. План-график  мероприятий  подготовки  выпускников образовательных учреждений к сдаче единого государственного экзамена на территории Московской области в 2010 году.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра образования Правительства Московской области Чайковского В.Г.

Министр образования

Правительства Московской области                                             Л.Н. Антонова

УТВЕРЖДЕН

Приказом Министерства образования

Московской области

от 11.09.2009г № 1945

План-график

мероприятий подготовки выпускников образовательных учреждений к сдаче единого государственного экзамена на территории

Московской области в 2010 году

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Обсуждение на расширенном заседании муниципального государственно – общественного Совета по развитию образования вопросов повышения качества подготовки выпускников к сдаче ЕГЭ в 2010 году. | сентябрь, январь, март | Муниципальные органы управления образованием, методические службы, руководители специальных (коррекционных) образовательных учреждений, учреждений НПО и СПО |
| 2. | Проведение круглых столов по углубленному содержательному анализу полученных результатов ЕГЭ в муниципальных образованиях, образовательных учреждениях, коррекционных образовательных учреждениях, учреждениях НПО и СПО | сентябрь-октябрь | ГОУ ДПО МО Педагогическая академия последипломного образования, муниципальные органы управления образованием, методические службы, руководители специальных (коррекционных) образовательных учреждений, учреждений НПО и СПО |
| 3. | Утверждение плана-графика мероприятий подготовки выпускников образовательных учреждений к сдаче единого государственного экзамена на территории муниципальных образований | сентябрь | Руководители образовательных учреждений, методические службы, руководители специальных (коррекционных) образовательных учреждений, учреждений НПО и СПО |
| 4. | Проведение педагогических советов с использованием аналитических материалов ЕГЭ в целях реализации задач по повышению качества подготовки выпускников к ЕГЭ в 2010 году | сентябрь, январь, март, май | Руководители образовательных учреждений, методические службы, руководители специальных (коррекционных) образовательных учреждений, учреждений НПО и СПО |
| 5. | Организация и направление на курсы повышения квалификации учителей и преподавателей по методике преподавания общеобразовательных предметов в рамках подготовки к ЕГЭ. Организация курсов повышения квалификации на муниципальном уровне, проводимых экспертами-тьюторами в районах по русскому языку и математике | сентябрь в течение года | ГОУ ДПО МО Педагогическая академия последипломного образования, муниципальные органы управления образованием, методические службы, руководители специальных (коррекционных) образовательных учреждений, учреждений НПО и СПО Муниципальные органы управления образованием, методические службы, руководители образовательных учреждений, руководители специальных (коррекционных) образовательных учреждений, учреждений НПО и СПО |
| 6. | Проведение семинаров-совещаний для руководителей образовательных учреждений по изучению нормативных правовых документов регламентирующих порядок проведения ЕГЭ | в течение года | ГОУ ДПО МО Педагогическая академия последипломного образования, методические службы, муниципальные органы управления образованием |
| 7. | Проведение круглых столов, семинаров-практикумов, открытых уроков, заседаний методических объединений учителей-предметников по вопросам повышения качества знаний выпускников по общеобразовательным предметам | еженедельно | ГОУ ДПО МО Педагогическая академия последипломного образования, муниципальные органы управления образования, методические службы, руководители образовательных учреждений, руководители специальных (коррекционных) образовательных учреждений, учреждений НПО и СПО |
| 8. | Определение школ-центров подготовки выпускников образовательных учреждений к сдаче ЕГЭ Участие выпускников специальных (коррекционных) учреждений, НПО и СПО в подготовке к ЕГЭ на базе образовательных учреждений-центров качества знаний с привлечением районных психологических служб: - анкетирование; - тренинги; - тестирование | сентябрь сентябрь- ноябрь, март-май | Муниципальные органы управления образования Муниципальные органы управления образования, методические службы, руководители образовательных учреждений, руководители специальных (коррекционных) образовательных учреждений, учреждений НПО и СПО |
| 9. | Проведение открытых родительских собраний, круглых столов, «горячих линий» для освещения вопросов, связанных с проведением ЕГЭ и изучением нормативно-правовых документов по организации и проведению ЕГЭ | ноябрь, январь, март, май | Муниципальные органы управления образования, методические службы, руководители образовательных учреждений, руководители специальных (коррекционных) образовательных учреждений, учреждений НПО и СПО |
| 10. | Зачетные занятия с разными категориями организаторов ЕГЭ по изучению нормативных правовых документов, регламентирующих организацию и проведение ЕГЭ | в течение года | ГОУ ДПО МО Педагогическая академия последипломного образования, ГОУ ВПО Академия социального управления, муниципальные органы управления образования, методические службы, руководители образовательных учреждений, руководители специальных (коррекционных) образовательных учреждений, учреждений НПО и СПО |
| 11. | Организация встреч выпускников с руководителями МОУО, учителями и родительской общественностью по проведению ЕГЭ в 2010 году | декабрь-апрель | Муниципальные органы управления образования, методические службы, руководители образовательных учреждений, руководители специальных (коррекционных) образовательных учреждений, учреждений НПО и СПО |
| 12. | Проведение тренировочного тестирования с использованием материалов сайтов ФИПИ, ФЦТ и РЦОИ АСОУ Московской области | в течение года | Муниципальные органы управления образования, методические службы, руководители образовательных учреждений, руководители специальных (коррекционных) образовательных учреждений, учреждений НПО и СПО |
| 13. | Проведение психологических тренингов с выпускниками по подготовке к ЕГЭ | в течение года | Муниципальные органы управления образования, руководители образовательных учреждений, методические службы, руководители специальных (коррекционных) образовательных учреждений, учреждений НПО и СПО |
| 14. | Работа «горячей линии» по вопросам проведения ЕГЭ | в течение года | Муниципальные органы управления образования, руководители образовательных учреждений, методические службы, руководители специальных (коррекционных) образовательных учреждений, учреждений НПО и СПО |
| 15. | Организация занятий с выпускниками специальных (коррекционных) учреждений по подготовке к ЕГЭ с использованием технологий дистанционного обучения. | в течение года | ГОУ ВПО Московский государственный областной университет (институт открытого образования), методические службы, руководители специальных (коррекционных) образовательных учреждений. |